## Folha1
Inspeção | Renovação Piso | Montagem Estantes Prateleiras | Instalação Rede Segurança | Configuração Sistema PDV | Organização Livros | Teste Sistema Segurança PDV | Treino da Equipa
2026-07-15 | Depois de A | Depois de B | Depois de B | Depois de D | Depois de D | Depois de E e F | Depois de G
1 dia | 3 dias | 4 dias | 2 dias | 2 dias | 5 dias | 2 dias | 3 dias