## Sheet1
A | B | C | D | E | F | G
1 dia | 7 dias | 1 dia | 3 dias | 7 dias | 3 dias | 3 dias
| Depois A | Depois A | Depois C | Depois B | Depois D | Depois F